## Sprint 8 Delivery status
x [ Deliverable ] x
Faculty Name | Sprint Days | Activity | Remarks
Srinivas | Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Evaluation
x [ Note: Kindly, update activity columns using drop-down list and if it's ''OFF-Track'' then give the remarks also ] x

## Student progress
|  |  |  | 2022-09-07 |  | 2022-09-08 |  | 2022-09-13 |  | 2022-09-14 |  | 2022-09-15 |  | 2022-09-16 |  | 2022-09-17 |  | 2022-09-18 |  | 2022-09-19 |  | 2022-09-20 |  | 2022-09-21 |  | 2022-09-22 |  | 2022-09-23 |  | 2022-09-24 |  | 2022-09-25
Sr. No | Emp. ID | Name | Project Completion % | Day 1 | Remarks | Day 2 | Remarks | Day 3 | Remarks | Day 4 | Remarks | Sprint Evaluation | Remarks | Day 10 | Remarks | Day 11 | Remarks | Day 12 | Remarks | Day 13 | Remarks | Day 14 | Remarks | Day 15 | Remarks | Day 16 | Remarks | Day 17 | Remarks | Day 18 | Remarks | Day 19 | Remarks | Evaluation
1 | 46282103 | Saranya Munigolla
2 | 46282105 | Shwetha Julappayyanapalya Parashuramareddy
3 |  | Lakshmi Durga Pimpara
4 |  | Geethanjali Sambana
5 | 46282106 | Senthamil Selvi
6 |  | Yelavarthi Sravya
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## Daily Deliverables
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2023-01-04
Design | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-03 | 2023-01-04
Coding | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2023-01-08 | 2023-01-12
UT Plan | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2023-01-08 | 2023-01-12
UT | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 2023-01-13
IT Plan | 2023-01-08 | 2023-01-10 | 2023-01-08 | 2023-01-12
IT | 2023-01-09 | 2023-01-11 | 2023-01-09 | 2023-01-13
Sprint Demo | 2023-01-12 | 2023-01-12

## Sheet3 (hidden)
ON-Track
OFF -Track